ORÇAMENTO DO PROJETO — ObservantIA (UFPE/IFPE)

| Cliente | Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) |
| --- | --- |
| Executor | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) — Grupo 1 - ObservantIA |
| Período de execução | 08/09/2025 a 11/12/2025 |
| Marcos | SR1: 04/11/2025 • SR2: 02/12/2025 • Entrega Final: 11/12/2025 |
| Versão/Data | v1.0 — 01/11/2025 |

Escopo resumido

Planejamento, mapeamento AS-IS, definição de processo TO-BE em BPMN, PRD da solução ObservantIA, página de coleta de satisfação, matriz de riscos e plano de medição; capacitação inicial e apresentação final.

| Função | Qtd. Pessoas | Custo Hora (R$) | Horas Estimadas | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engenheiro de Software | 3 | R$ 84,00 | 480 | R$ 120.960,00 |
| Engenheiro de IA / Cloud Architect | 1 | R$ 100,00 | 480 | R$ 48.000,00 |
| Analista de Requisitos | 1 | R$ 70,00 | 400 | R$ 28.000,00 |
| UX/UI Designer | 1 | R$ 41,00 | 320 | R$ 13.120,00 |
| Gerente de Projeto | 1 | R$ 90,00 | 480 | R$ 43.200,00 |

Subtotal (serviços): R$ 253.280,00

Reservas (opcionais, recomendadas para planejamento):

| Item | Percentual | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| Contingência (riscos conhecidos) | 10% | R$ 25.328,00 |
| Reserva Gerencial (incertezas) | 5% | R$ 12.664,00 |

Total com reservas (opcional): R$ 291.272,00

Condições comerciais e cronograma de pagamento

| Marco | % | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| Assinatura e Kickoff (08/09/2025) | 30% | R$ 75.984,00 |
| Apresentação SR1 (04/11/2025) | 30% | R$ 75.984,00 |
| Apresentação SR2 (02/12/2025) | 25% | R$ 63.320,00 |
| Aceite Final (11/12/2025) | 15% | R$ 37.992,00 |

Premissas e exclusões

• Valores referem-se a serviços profissionais e não incluem despesas de viagem/diárias; se necessárias, serão previamente aprovadas pelo IFPE.

• Impostos retidos na fonte (quando aplicáveis ao contratante público) incidem conforme legislação vigente e podem impactar o valor líquido recebido.

• Alocação de equipe sob demanda conforme cronograma; substituições manterão senioridade equivalente.

• Proposta válida por 30 dias a partir da data indicada.

Aprovação

| Pela UFPE — Coordenação do Projeto | Pelo IFPE — Representante Designado |
| --- | --- |
| ____________________________________ Nome / Cargo / Data | ____________________________________ Nome / Cargo / Data |