GERENCIAMENTO DE PROJETOS – ObservantIA (IFPE)
RISCOS E RESPOSTAS

Objetivos do Projeto (resumo)

• Padronizar o processo de elaboração, verificação e publicação de editais/contratos no IFPE (multicampi).

• Reduzir o lead time de revisão/publicação e retrabalho decorrente de não conformidades.

• Centralizar documentos e trilha de auditoria, garantindo aderência a legislações (ex.: Lei 14.133/2021, LGPD).

| ID/WBS | Risco | Probabilidade (1–5) | Impacto (1–5) | Pontuação (P×I) | Responsável | Sintomas (gatilhos) | Tipo de Resposta | Descrição da resposta (plano) | Custo (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Planejamento | Aprovação institucional dos marcos atrasa (agenda de comitês/órgãos colegiados). | 3 | 5 | 15 | Sponsor IFPE / PMO | Reuniões sem quórum; pautas não deliberadas; replanejamentos sucessivos. | Mitigar | Calendário de governança trimestral; pauta padrão; prazos de submissão; aprovadores suplentes. | 0,00 |
| 2.2 Descoberta | Resistência à mudança nas unidades/campi (adoção baixa). | 4 | 4 | 16 | Gestão da Mudança / Líderes de campus | Baixa participação em treinamentos; desvios do fluxo; solicitações de ‘voltar ao antigo’. | Mitigar | Programa de champions; trilhas rápidas; métricas de adoção por unidade; comunicação de benefícios. | 12.000,00 |
| 3.4 Integrações | Integração com sistemas legados (SEI/SUAP/Diário Oficial) indisponível ou atrasada. | 3 | 5 | 15 | Tech Lead / TI IFPE | Erros intermitentes de API; prazos de homologação indefinidos; dependência de terceiros. | Mitigar | Spikes técnicos; contratos de API; mocks e fila de reprocesso; plano B manual documentado. | 20.000,00 |
| 3.2 Segurança | Incidente de privacidade/LGPD envolvendo minutas e dados de terceiros. | 2 | 5 | 10 | DPO IFPE / Segurança | Acessos fora de horário; download massivo; alertas SIEM; tokens expiram sem rotação. | Evitar/Mitigar | DPIA; perfis de acesso mínimos; logs imutáveis; cofre de segredos; treinamento obrigatório. | 8.000,00 |
| 2.1 Escopo | Scope creep (entrada de demandas não priorizadas que estendem o cronograma). | 4 | 4 | 16 | PMO / Product Owner | Histórias adicionadas durante a sprint; backlog sem critérios; pedidos ‘urgentes’. | Mitigar | Change control; critérios DoR/DoD; cadência de priorização com Sponsor; timebox de discovery. | 0,00 |
| 2.3 Requisitos | Qualidade de requisitos insuficiente para conformidade legal. | 3 | 4 | 12 | PO IFPE / Jurídico | Ambiguidade em regras; divergência entre áreas; retrabalho em validação. | Mitigar | Templates padronizados; sessões de refinamento; protótipos; checklist legal; revisão cruzada. | 5.000,00 |
| 4.1 Infra | Performance insuficiente em picos (publicações e prazos legais). | 2 | 3 | 6 | DevOps / Tech Lead | Tempo de resposta > 2s; filas acumuladas; timeouts em integrações. | Mitigar | Teste de carga; auto-scaling; índices/otimizações; observabilidade e SLO 99,5%. | 4.000,00 |
| 5.1 Implantação | Treinamento insuficiente impacta adoção e qualidade dos registros. | 3 | 4 | 12 | Gestão da Mudança / RH | Erros repetidos na operação; alto volume de chamados ‘como fazer?’. | Mitigar | Plano de capacitação por perfil; vídeos curtos; manual vivo; avaliação e recertificação. | 10.000,00 |
| 6.2 Sustentação | Perda de conhecimento (turnover) em time-chave. | 3 | 3 | 9 | PMO / Tech Lead | Baixa cobertura de documentação; bus factor 1; férias sem back-up. | Mitigar | Documentação mínima obrigatória; pareamento; trilha de onboarding; rotação de tarefas. | 2.000,00 |
| 1.3 Orçamento | Descontinuidade orçamentária após fase piloto. | 3 | 4 | 12 | Sponsor IFPE | Contingenciamento; não liberação de empenhos; postergação de aquisições. | Mitigar/Transferir | Fases com benefícios intermediários; plano de custeio; contratos escaláveis; buscar convênios. | 0,00 |
| 3.5 Conformidade | Não conformidade legal identificada tardiamente (republicação/editais). | 2 | 5 | 10 | Jurídico / PO | Pareceres negativos em cima da hora; divergência com normativos; apontamentos do controle. | Evitar/Mitigar | Checklist de conformidade; revisão dupla; validação antecipada com jurídico; trilha de auditoria. | 6.000,00 |
| 4.3 Fornecedores | Dependência crítica de terceiro (p.ex., Diário Oficial) sem SLA garantido. | 2 | 4 | 8 | PMO / Jurídico / Tech Lead | Atrasos recorrentes; janelas de manutenção longas; respostas vagas do provedor. | Transferir/Mitigar | SLA contratual; redundância de provedores; contingência manual aprovada; monitoramento. | 3.000,00 |

Notas:

• Escala de Probabilidade/Impacto: 1=Muito Baixo, 5=Muito Alto. Pontuação = P×I.

• Tipo de resposta: Evitar, Mitigar, Transferir, Aceitar (ou Explorar, para oportunidades).

• Revisão quinzenal em reunião de governança (Sprint Review + PMO).